## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
13 | Sprint 1 | 2023-01-24 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 58 days | 0
10 | Interface | 2023-01-24 08:00 | 2023-03-06 17:00 | 30 days | 0 |  | Giovanna Freitas,Daniel Dante | 301
22 | Tela estática | 2023-01-24 08:00 | 2023-02-22 17:00 | 22 days | 0 |  | Giovanna Freitas,Daniel Dante
23 | Componentes de agenda | 2023-02-13 08:00 | 2023-03-06 17:00 | 16 days | 0 |  | Giovanna Freitas
24 | Componentes de perguntas e respostas | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-28 17:00 | 12 days | 0 |  | Giovanna Freitas,Daniel Dante
25 | Componentes para mostrar os projetos da ETS | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-28 17:00 | 12 days | 0 |  | Daniel Dante,Giovanna Freitas
8 | Agenda da semana | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 10 days | 0 |  | João Montanari | 31
16 | Padronizacao do Excel | 2023-02-20 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 5 days | 0 |  | João Montanari
17 | Extracao do Excel | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 3 days | 0 |  | João Montanari
18 | API de agendamento | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 2 days | 0 | 17FS | João Montanari
9 | Interatividade por voz | 2023-01-25 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 23 days | 0 |  | João Montanari | 151
20 | Desenvolvimento da fala em portugues | 2023-01-25 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 13 days | 0 |  | João Montanari
21 | integração com a lógica do ChatBot | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 10 days | 0 | 20FS | João Montanari
6 | Chatbot - perguntas frequentes | 2023-01-25 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 57 days | 0 |  | Naiury Chaves,Maitê Fávaro
12 | arquivo json e api | 2023-01-25 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 24 days | 0 |  | Maitê Fávaro,Naiury Chaves
15 | backend | 2023-01-25 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 24 days | 0 | 12SS | Maitê Fávaro,Naiury Chaves | 211
14 | interface | 2023-02-28 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 33 days | 0 | 12FS | Maitê Fávaro,Naiury Chaves